Приложение № 9

|  | Календарный график работ |
| --- | --- |
|  | №07-2018 «Сейсморазведочные работы МОГТ 3Д на л.у. №86 Южно-Урманский в 2018-2019гг.» |
|  |  | Наименование организации Подрядчика: |
|  |  | Наименование организации Заказчика: ООО "Альянснефтегаз" |
| № пп | Наименование работ | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | Проектирование и получение разрешительной документации | 01.05.2018 г. | 15.01.2019 г. |
| 2 | Мобилизация | 15.12.2018 г. | 30.01.2019 г. |
| 3 | Топоработы, в т.ч. рубка | 15.01.2019 г. | 15.02.2019г. |
| 4 | Буровые работы | 20.01.2019 г. | 01.03.2019 г. |
| 5 | Регистрация | 25.01.2019 г. | 20.03.2019 г. |
| 6 | Дата окончания полевых работ | - | 20.03.2019 г. |
| 7 | Конечная дата составления и сдачи окончательного отчета | - | 30.04.2019 г. |
|  | Примечание. Возможна более подробная разбивка этапов работ. Последовательность этапов может отличаться. |
|  | Должность | Подпись |  | Ф.И.О. |  |
|  | Дата |  |  | М.П. |  |