## 1 вариант (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение Drilling | 42 | 2017-02-07 | 2017-03-21 | 900
|  | Демонтаж Rig-down | 10 | 2017-03-22 | 2017-04-01
|  | Простой БУ в ожидании навигации/Dr. rig standbywaiting for navigation | 43 | 2017-04-02 | 2017-05-15
|  | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 30 | 2017-05-16 | 2017-06-15
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2017-06-16 | 2017-06-28
|  | ПР к проведению ГРП (КРС)/pre-frac operations (WO)/prefrac operation (WO) | 4 | 2017-04-02 | 2017-04-06
|  | ЗР после ГРП (КРС)/post frac operations (WO)/post-frac operations (WO) | 5 | 2017-04-15 | 2017-04-20
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-04-01 | 2017-04-06
|  | ГРП/frac | 7 | 2017-04-07 | 2017-04-14
|  | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standbywaiting for navigation | 30 | 2017-04-15 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП(речным флотом)/frac fleet mobilization (by river) | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
Расчет стоимости проекта по скважине 682 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for well 682 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение Drilling | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 5 | Простой БУ в ожидании навигации/Dr. rig standbywaiting for navigation | 43 | 567072 | 24384096
| 6 | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river) | 1 | 13761201 | 13761201
| 7 | Заключительные работы Post-drilling operations | 1 | 0 | 0
| 8 | ПР к проведению ГРП (КРС)/pre-frac operations (WO) | 4 | 171768 | 687072
| 9 | ЗР после ГРП (КРС)/post frac operations (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 10 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 11 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 12 | ГРП (9 стадий)/ FRAC (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 13 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standbywaiting for navigation | 30 | 770000 | 23100000
| 14 | Демобилизация флота ГРП (речным флотом)/frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 15 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 1 | 8346000 | 8346000
| 16 | Супервайзинг/supervising | 42 | 9000 | 378000
| 17 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 7 | 80000 | 560000
| 18 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 1 | 2375000 | 2375000
| 19 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 335762193
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 396199387.74
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с/Navigation period 15.05.-25.06

## 2 вариант (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 Drilling of well 982 | 42 | 2017-02-07 | 2017-03-21 | 900
|  | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 10 | 2017-03-22 | 2017-04-01
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 42 | 2017-04-02 | 2017-05-14
|  | Демонтаж с 574 /rig down from 574 | 10 | 2017-05-15 | 2017-05-25
|  | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 20 | 2017-05-26 | 2017-06-15
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2017-06-03 | 2017-06-15
|  | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 2017-05-26 | 2017-05-30
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-05-31 | 2017-06-04
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post-frac operation in well 682 (WO) | 5 | 2017-06-17 | 2017-06-22
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2017-06-23 | 2017-06-28
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | Ожидание флота ГРП в ожидании готовности скважин/ stand-by of frac fleet waiting for well readiness | 65 | 2017-04-01 | 2017-06-05
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-05-31 | 2017-06-05
|  | ГРП/FRAC | 10 | 2017-06-06 | 2017-06-16
|  | Демобилизация флота ГРП (речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 14 | 2017-06-17 | 2017-07-01
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682, 574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 1 | 4154473 | 4154473
| 5 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 6 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 7 | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 1 | 13761201 | 13761201
| 8 | Заключительные работы Post-drilling operations | 1 | 0 | 0
| 9 | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 171768 | 687072
| 10 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ | 5 | 171768 | 858840
| 11 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post-frac operations in well 682 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 12 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 13 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 14 | Простой флота ГРП в ожидании готовности скважин/ stand-by of frac fleet waiting for well readiness | 65 | 770000 | 50050000
| 15 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 16 | ГРП ,682, 574(по 9 стадий)/ FRAC 682, 574 (9 stages) | 1 | 184528000 | 184528000
| 17 | Демобилизация флота ГРП (речным флотом)/frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 18 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 8346000 | 16692000
| 19 | Супервайзинг/supervising | 99 | 9000 | 891000
| 20 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 14 | 80000 | 1120000
| 21 | Материалы для заканчивания (труба)/materials for completion (pipe) | 1 | 4750000 | 4750000
| 22 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 546408650
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 644762207
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с/Navigation period 15.05.-25.06

## 3 вариант (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 Drilling of well 682 | 42 | 2017-02-07 | 2017-03-21 | 900
|  | Демонтаж с 682/ rig down from 682 | 10 | 2017-03-22 | 2017-04-01
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 60 | 2017-04-02 | 2017-06-01
|  | Монтаж на 574 /Rig up at 574 | 10 | 2017-06-02 | 2017-06-12
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 42 | 2017-06-13 | 2017-07-25
|  | Демонтаж с 574 /rig down from well 574 | 10 | 2017-07-26 | 2017-08-05
|  | Простой БУ в ожидании зимних дорог/ drilling rig down time waiting for winter roads | 162 | 2017-08-06 | 2018-01-15
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2018-01-16 | 2018-02-05
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2018-01-24 | 2018-02-05
|  | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 2017-04-02 | 2017-04-06
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-08-06 | 2017-08-10
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-04-15 | 2017-04-20
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2018-02-01 | 2018-02-06
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-04-01 | 2017-04-06
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-04-07 | 2017-04-14
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand -by of frac fleet waiting for navigation | 30 | 2017-04-15 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization (речным флотом) Dr.rig demobilization | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
|  | Мобилизация по зимней дороге/ mobilization by winter road | 7 | 2018-01-10 | 2018-01-17
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2018-01-18 | 2018-01-23
|  | ГРП 574/frac in well 574 | 7 | 2018-01-24 | 2018-01-31
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682,574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 5 | Ожидание принятия решения по скважине 682/ waiting for decision to be taken for well 682 | 60 | 567072 | 34024320
| 6 | Монтаж БУ на 574 Rig-up at well 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 7 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 8 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 9 | Простой в ожидании зимних дорог/ stand-by waiting for winter roads | 162 | 174691 | 28299942
| 10 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 11 | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operation in well 682 (WO) | 4 | 171768 | 687072
| 12 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ prefrac operations in well 574 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 13 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 14 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 15 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 16 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 17 | ГРП ,682(по 9 стадий) FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 18 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standby waiting for navigation | 30 | 770000 | 23100000
| 19 | Демобилизация флота ГРП(речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 20 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 8346000 | 16692000
| 21 | Супервайзинг/supervising | 99 | 9000 | 891000
| 22 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 14 | 80000 | 1120000
| 23 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 1 | 4750000 | 4750000
| 24 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| 25 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 26 | ГРП 574/frac in well 574 | 1 | 92669000 | 92669000
| 27 | Демобилизация флота ГРП/ frac fleet demobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 587282912
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 692993836.16
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с /Navigation period 15.05.-25.06

## 3 вариант (согласованный) (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-15 | 2017-01-30
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-31 | 2017-02-15
|  | Бурение скважины 682 Drilling of well 682 | 42 | 2017-02-16 | 2017-03-30 | 900
|  | Демонтаж с 682/ rig down from 682 | 10 | 2017-03-31 | 2017-04-10
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 60 | 2017-04-11 | 2017-06-10
|  | Монтаж на 574 /Rig up at 574 | 10 | 2017-06-11 | 2017-06-21
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 42 | 2017-06-22 | 2017-08-03
|  | Демонтаж с 574 /rig down from well 574 | 10 | 2017-08-04 | 2017-08-14
|  | Простой БУ в ожидании зимних дорог/ drilling rig down time waiting for winter roads | 153 | 2017-08-15 | 2018-01-15
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2018-01-16 | 2018-02-05
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2018-01-24 | 2018-02-05
|  | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 2017-04-11 | 2017-04-15
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-08-15 | 2017-08-19
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-04-27 | 2017-05-02
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-17
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | Ожидание флота ГРП/ stand -by of frac fleet waiting | 14 | 2017-04-01 | 2017-04-15
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-04-10 | 2017-04-15
|  | ГРП/FRAC | 10 | 2017-04-16 | 2017-04-26
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand -by of frac fleet waiting for navigation | 18 | 2017-04-27 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization (речным флотом) Dr.rig demobilization | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
|  | Мобилизация по зимней дороге/ mobilization by winter road | 10 | 2018-01-15 | 2018-01-25
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2018-01-26 | 2018-01-31
|  | ГРП 574/frac in well 574 | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2018-02-12 | 2018-02-22
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682,574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 5 | Ожидание принятия решения по скважине 682/ waiting for decision to be taken for well 682 | 60 | 567072 | 34024320
| 6 | Монтаж БУ на 574 Rig-up at well 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 7 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 8 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 9 | Простой в ожидании зимних дорог/ stand-by waiting for winter roads | 153 | 174691 | 26727723
| 10 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 11 | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operation in well 682 (WO) | 4 | 156144 | 624576
| 12 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ prefrac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 13 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 14 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 15 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 16 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 17 | ГРП ,682(по 9 стадий) FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 18 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standby waiting for navigation | 32 | 770000 | 24640000
| 19 | Демобилизация флота ГРП(речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 2750000 | 2750000
| 20 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 2346000 | 4692000
| 21 | Супервайзинг/supervising | 99 | 9000 | 891000
| 22 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 20 | 75000 | 1500000
| 23 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 2 | 4750000 | 9500000
| 24 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| 25 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 26 | ГРП 574/frac in well 574 | 1 | 92669000 | 92669000
| 27 | Демобилизация флота ГРП/ frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 587783837
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 693584927.66
Formulas:
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Конец completion = [Продолжительность duration]+[Начало commencement]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Навигация с /Navigation period 15.05.-25.06

## ПР КРС (2 согласованный) (2 (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2016 | 2017 | [11 empty] | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | ПР к проведению ЗБС ГРП 682 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well 682 (WO) | 15 | 2016-11-29 | 2016-12-14
|  | ПР к проведению ЗБС ГРП 574 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well574 (WO) | 15 | 2016-12-15 | 2016-12-30
|  | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-15 | 2017-01-30
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-31 | 2017-02-15
|  | Бурение скважины 682 (+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 682 (re-frac operations in well 682) | 25 | 2017-02-16 | 2017-03-13 | 900
|  | Демонтаж БУ с 682 (30%)/ rig down from 682 (30%) | 3 | 2017-03-14 | 2017-03-17
|  | Простой БУ в ожидании ГРП/ drilling rig down time waiting for FRAC | 10 | 2017-03-19 | 2017-03-29
|  | Демонтаж БУ с 682/ rig down from 682 | 10 | 2017-03-30 | 2017-04-09
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 37 | 2017-04-10 | 2017-05-17
|  | Монтаж на 574 /Rig up at 574 | 10 | 2017-05-18 | 2017-05-28
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 23 | 2017-05-29 | 2017-06-21 | 900
|  | Демонтаж с 574 /rig down from well 574 | 10 | 2017-06-22 | 2017-07-02
|  | Простой БУ в ожидании зимних дорог/ drilling rig down time waiting for winter roads | 196 | 2017-07-03 | 2018-01-15
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2018-01-16 | 2018-02-05
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2018-01-24 | 2018-02-05
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-07-03 | 2017-07-07
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-03-30 | 2017-04-04
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-17
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-02 | 2017-03-12
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-03-13 | 2017-03-18
|  | ГРП/FRAC | 10 | 2017-03-19 | 2017-03-29
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2017-03-30 | 2017-04-09
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand -by of frac fleet waiting for navigation | 46 | 2017-03-30 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization (речным флотом) Dr.rig demobilization | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
|  | Мобилизация по зимней дороге/ mobilization by winter road | 10 | 2018-01-15 | 2018-01-25
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2018-01-26 | 2018-01-31
|  | ГРП 574/frac in well 574 | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2018-02-12 | 2018-02-22
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682,574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | ПР к проведению ЗБС ГРП 682 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well 682 (WO) | 15 | 156144 | 2342160
| 2 | ПР к проведению ЗБС ГРП 574 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well574 (WO) | 15 | 156144 | 2342160
| 3 | Услуги Везерфорда/Weatherford Services | 2 | 10000000 | 20000000
| 4 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 5 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 6 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 88000 | 79200000
| 7 | ПР к проведению ГРП 682 (БУ)/ pre-frac operations in well 682 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 8 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 9 | Ожидание принятия решения по скважине 682/ waiting for decision to be taken for well 682 | 47 | 174691 | 8210477
| 10 | Монтаж БУ на 574 Rig-up at well 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 11 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 88000 | 79200000
| 12 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 13 | Простой в ожидании зимних дорог/ stand-by waiting for winter roads | 196 | 174691 | 34239436
| 14 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 15 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ prefrac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 16 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 17 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 18 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 19 | ГРП ,682(по 9 стадий) FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 20 | Демобилизация флота ГРП/ frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 21 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standby waiting for navigation | 0 | 792000 | 0
| 22 | Демобилизация флота ГРП(речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 0 | 2750000 | 0
| 23 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 2346000 | 4692000
| 24 | Супервайзинг/supervising | 60 | 9000 | 540000
| 25 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 2 | 8044600 | 16089200
| 26 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| 27 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 28 | ГРП 574/frac in well 574 | 1 | 92669000 | 92669000
| 29 | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 540905805
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 638268849.9
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с /Navigation period 15.05.-25.06

## 3 вариант (2 согласованный) (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-15 | 2017-01-30
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-31 | 2017-02-15
|  | Бурение скважины 682 (+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 982 (re-frac operations in well 682) | 44 | 2017-02-16 | 2017-04-01 | 900
|  | Демонтаж БУ с 682/ rig down from 682 | 10 | 2017-04-02 | 2017-04-12
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 60 | 2017-04-13 | 2017-06-12
|  | Монтаж на 574 /Rig up at 574 | 10 | 2017-06-13 | 2017-06-23
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 42 | 2017-06-24 | 2017-08-05
|  | Демонтаж с 574 /rig down from well 574 | 10 | 2017-08-06 | 2017-08-16
|  | Простой БУ в ожидании зимних дорог/ drilling rig down time waiting for winter roads | 151 | 2017-08-17 | 2018-01-15
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2018-01-16 | 2018-02-05
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2018-01-24 | 2018-02-05
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-08-17 | 2017-08-21
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-04-24 | 2017-04-29
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-17
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | Ожидание флота ГРП/ stand -by of frac fleet waiting | 11 | 2017-04-01 | 2017-04-12
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-04-13 | 2017-04-18
|  | ГРП/FRAC | 10 | 2017-04-13 | 2017-04-23
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand -by of frac fleet waiting for navigation | 21 | 2017-04-24 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization (речным флотом) Dr.rig demobilization | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
|  | Мобилизация по зимней дороге/ mobilization by winter road | 10 | 2018-01-15 | 2018-01-25
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2018-01-26 | 2018-01-31
|  | ГРП 574/frac in well 574 | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2018-02-12 | 2018-02-22
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682,574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | ПР к проведению ГРП 682 (БУ)/ pre-frac operations in well 682 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 5 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 6 | Ожидание принятия решения по скважине 682/ waiting for decision to be taken for well 682 | 60 | 174691 | 10481460
| 7 | Монтаж БУ на 574 Rig-up at well 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 8 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 9 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 10 | Простой в ожидании зимних дорог/ stand-by waiting for winter roads | 151 | 174691 | 26378341
| 11 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 12 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ prefrac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 13 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 14 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 15 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 16 | ГРП ,682(по 9 стадий) FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 17 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standby waiting for navigation | 32 | 792000 | 25344000
| 18 | Демобилизация флота ГРП(речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 2750000 | 2750000
| 19 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 2346000 | 4692000
| 20 | Супервайзинг/supervising | 96 | 9000 | 864000
| 21 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 2 | 8044600 | 16089200
| 22 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| 23 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 24 | ГРП 574/frac in well 574 | 1 | 92669000 | 92669000
| 25 | Демобилизация флота ГРП/ frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 572118673
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 675100034.14
Formulas:
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Конец completion = [Продолжительность duration]+[Начало commencement]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Навигация с /Navigation period 15.05.-25.06

## График
Приложение № 10
График этапов работ по ремонту скважины № 170 Снежного месторождения/ Schedule for stages of workover in in well No. 170, Snezhnoye field
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения drilling work scope | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[7 empty] | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Снежное/Snezhnoye | 170 | Мобилизация Mobilization |  |  | 2026-06-30 | 950
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up of drilling rig, start-up and commissioning | 25 | 2026-07-01 | 2026-07-26
|  | Бурение и крепление бокового ствола скважины № 170 Drilling and casing in the lateral borehole of well No. 170 |  | 2026-07-27
Демонтаж БУ со скважины № 170/ Rig down from well No. 170
Демобилизация, заключительные работы Demobilization, finishing operations
Участник тендера формирует и прикладывает к тендерной документации график этапов забуривания бокового ствола скважины № 170 Снежного месторождения Tender participant shall prepare and attach to the tender documentation the schedule of stages for drilling of sidetracks in wells Nos. 170 of Snezhnoye field
Должность ____________________ФИО/ МП
Formulas:
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1

## ПР КРС ССК (2 согласованный) (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2016 | 2017 | [11 empty] | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | ПР к проведению ЗБС ГРП 682 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well 682 (WO) | 15 | 2016-11-29 | 2016-12-14
|  | ПР к проведению ЗБС ГРП 574 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well574 (WO) | 15 | 2016-12-15 | 2016-12-30
|  | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 (+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 682 (re-frac operations in well 682) | 27 | 2017-02-07 | 2017-03-06 | 900
|  | Демонтаж БУ с 682 (30%)/ rig down from 682 (30%) | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-10
|  | Простой БУ в ожидании ГРП/ drilling rig down time waiting for FRAC | 10 | 2017-03-12 | 2017-03-22
|  | Демонтаж БУ с 682/ rig down from 682 | 10 | 2017-03-23 | 2017-04-02
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 37 | 2017-04-03 | 2017-05-10
|  | Монтаж на 574 /Rig up at 574 | 10 | 2017-05-11 | 2017-05-21
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 23 | 2017-05-22 | 2017-06-14 | 900
|  | Демонтаж с 574 /rig down from well 574 | 10 | 2017-06-15 | 2017-06-25
|  | Простой БУ в ожидании зимних дорог/ drilling rig down time waiting for winter roads | 203 | 2017-06-26 | 2018-01-15
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2018-01-16 | 2018-02-05
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2018-01-24 | 2018-02-05
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-06-26 | 2017-06-30
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-03-23 | 2017-03-28
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-17
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-01-28 | 2017-02-07
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-11
|  | ГРП/FRAC | 10 | 2017-03-12 | 2017-03-22
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2017-03-23 | 2017-04-02
|  | Мобилизация по зимней дороге/ mobilization by winter road | 10 | 2018-01-15 | 2018-01-25
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2018-01-26 | 2018-01-31
|  | ГРП 574/frac in well 574 | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2018-02-12 | 2018-02-22
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682,574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | ПР к проведению ЗБС ГРП 682 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well 682 (WO) | 15 | 156144 | 2342160
| 2 | ПР к проведению ЗБС ГРП 574 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well574 (WO) | 15 | 156144 | 2342160
| 3 | Услуги Везерфорда/Weatherford Services | 2 | 10000000 | 20000000
| 4 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 5 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 6 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 88000 | 79200000
| 7 | ПР к проведению ГРП 682 (БУ)/ pre-frac operations in well 682 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 8 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 9 | Ожидание принятия решения по скважине 682/ waiting for decision to be taken for well 682 | 47 | 174691 | 8210477
| 10 | Монтаж БУ на 574 Rig-up at well 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 11 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 88000 | 79200000
| 12 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 13 | Простой в ожидании зимних дорог/ stand-by waiting for winter roads | 205 | 174691 | 35811655
| 14 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 15 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ prefrac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 16 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 17 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 18 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 19 | ГРП ,682(по 9 стадий) FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 20 | Демобилизация флота ГРП/ frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 21 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 2346000 | 4692000
| 22 | Супервайзинг/supervising | 60 | 9000 | 540000
| 23 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 2 | 8044600 | 16089200
| 24 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| 25 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 26 | ГРП 574/frac in well 574 | 1 | 92669000 | 92669000
| 27 | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 542478024
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 640124068.32
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с /Navigation period 15.05.-25.06

## 4 вариант (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 Drilling of well 682 | 42 | 2017-02-07 | 2017-03-21 | 900
|  | Демонтаж с 682/rig down at 682 | 10 | 2017-03-22 | 2017-04-01
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 70 | 2017-04-02 | 2017-06-11
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2017-06-12 | 2017-07-02
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2017-06-13 | 2017-06-25
|  | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 2017-04-02 | 2017-04-06
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-04-15 | 2017-04-20
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-04-01 | 2017-04-06
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-04-07 | 2017-04-14
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand-by of frac fleet waiting for navigation period | 30 | 2017-04-15 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП (речным флотом) /frac fleet demobilization (ин river transport) | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
Расчет стоиммости проекта по скважине 682 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at well 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 5 | Ожидание принятия решения по скважине 682 (решение не принято)/ waiting for decision to be taken for well 682 (decision has not been taken yet) | 70 | 567072 | 39695040
| 6 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 7 | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 171768 | 687072
| 8 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post-frac operations in well 682 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 9 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 10 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 11 | ГРП ,682(по 9 стадий)/ FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 12 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standby waiting for navigation | 30 | 770000 | 23100000
| 13 | Демобилизация флота ГРП (речным флотом)/frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 14 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 8346000 | 16692000
| 15 | Супервайзинг/supervising | 42 | 9000 | 378000
| 16 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 7 | 80000 | 560000
| 17 | Материалы для заканчивания (труба)/materials for completion (pipe) | 1 | 4750000 | 4750000
| 18 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 361794137
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 426917081.66
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с/Navigation period 15.05.-25.06

## 2 вариант (ГРП последовательно) (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 (+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 982 | 44 | 2017-02-07 | 2017-03-23 | 900
|  | Демонтаж с 682 (30%) / rig down from 682 (30) | 3 | 2017-03-24 | 2017-03-27
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-11 | 2017-03-21
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-03-22 | 2017-03-27
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-03-28 | 2017-04-04
|  | Простой БУ в ожидании ГРП/Dr. rig standbywaiting for FRAC | 7 | 2017-03-28 | 2017-04-04
|  | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 10 | 2017-04-05 | 2017-04-15
|  | Бурение скважины 574(+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 574 | 44 | 2017-04-16 | 2017-05-30
|  | Демонтаж с 574 /rig down from 574 | 10 | 2017-05-31 | 2017-06-10
|  | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 20 | 2017-06-11 | 2017-07-01
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2017-06-19 | 2017-07-01
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post-frac operation in well 682 (WO) | 5 | 2017-06-20 | 2017-06-25
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2017-06-26 | 2017-07-01
|  | Ожидание флота ГРП в ожидании готовности скважин/ stand-by of frac fleet waiting for well readiness | 67 | 2017-04-05 | 2017-06-11
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-06-06 | 2017-06-11
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-06-12 | 2017-06-19
|  | Демобилизация флота ГРП (речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 14 | 2017-06-20 | 2017-07-04
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682, 574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | ПР к проведению ГРП 682 (БУ)/ pre-frac operations in well 682 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 5 | Демонтаж с 682 (30%) rig down from 682/rig up at 574 | 1 | 1553522 | 1553522
| 6 | Простой БУ в ожидании ГРП/Dr. rig standbywaiting for FRAC | 7 | 635121 | 4445847
| 7 | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 8 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 9 | ПР к проведению ГРП 574 (БУ)/ pre-frac operations in well574 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 10 | Демонтаж c 574 Rig-down 574 | 1 | 1553522 | 1553522
| 11 | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 1 | 13761201 | 13761201
| 12 | Заключительные работы Post-drilling operations | 1 | 0 | 0
| 13 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post-frac operations in well 682 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 14 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 15 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 16 | Простой флота ГРП в ожидании готовности скважин/ stand-by of frac fleet waiting for well readiness | 67 | 770000 | 51590000
| 17 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 18 | ГРП ,682, 574(по 9 стадий)/ FRAC 682, 574 (9 stages) | 1 | 184528000 | 184528000
| 19 | Демобилизация флота ГРП (речным флотом)/frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 20 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 8346000 | 16692000
| 21 | Супервайзинг/supervising | 102 | 9000 | 918000
| 22 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 14 | 80000 | 1120000
| 23 | Материалы для заканчивания (труба)/materials for completion (pipe) | 1 | 4750000 | 4750000
| 24 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 557046493
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 657314861.74
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с/Navigation period 15.05.-25.06

## 2 вариант (ГРП последовател (2 (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 (+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 982 | 44 | 2017-02-07 | 2017-03-23 | 900
|  | Демонтаж с 682 (30%) / rig down from 682 (30) | 3 | 2017-03-24 | 2017-03-27
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-11 | 2017-03-21
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-03-22 | 2017-03-27
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-03-28 | 2017-04-04
|  | Простой БУ в ожидании ГРП/Dr. rig standbywaiting for FRAC | 7 | 2017-03-28 | 2017-04-04
|  | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 10 | 2017-04-05 | 2017-04-15
|  | Бурение скважины 574(+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 574 | 44 | 2017-04-16 | 2017-05-30
|  | Демонтаж с 574 /rig down from 574 | 10 | 2017-05-31 | 2017-06-10
|  | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 20 | 2017-06-11 | 2017-07-01
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2017-06-19 | 2017-07-01
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post-frac operation in well 682 (WO) | 5 | 2017-02-04 | 2017-02-09
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2017-02-04 | 2017-02-09
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand-by of frac fleet waiting for navigation period | 40 | 2017-04-05 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП (речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-01-10 | 2017-01-20
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-01-21 | 2017-01-26
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-01-27 | 2017-02-03
|  | Демобилизация флота ГРП (речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 14 | 2017-02-04 | 2017-02-18
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682, 574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | ПР к проведению ГРП 682 (БУ)/ pre-frac operations in well 682 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 5 | Демонтаж с 682 (30%) rig down from 682/rig up at 574 | 1 | 1553522 | 1553522
| 6 | Простой БУ в ожидании ГРП/Dr. rig standbywaiting for FRAC | 7 | 635121 | 4445847
| 7 | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 8 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 9 | ПР к проведению ГРП 574 (БУ)/ pre-frac operations in well574 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 10 | Демонтаж c 574 Rig-down 574 | 1 | 1553522 | 1553522
| 11 | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 1 | 13761201 | 13761201
| 12 | Заключительные работы Post-drilling operations | 1 | 0 | 0
| 13 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post-frac operations in well 682 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 14 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 15 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 3 | 2750000 | 8250000
| 16 | Простой флота ГРП в ожидании готовности скважин/ stand-by of frac fleet waiting for well readiness | 40 | 770000 | 30800000
| 17 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 18 | ГРП ,682, 574(по 9 стадий)/ FRAC 682, 574 (9 stages) | 1 | 184528000 | 184528000
| 19 | Демобилизация флота ГРП (речным флотом)/frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 20 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 8346000 | 16692000
| 21 | Супервайзинг/supervising | 102 | 9000 | 918000
| 22 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 14 | 80000 | 1120000
| 23 | Материалы для заканчивания (труба)/materials for completion (pipe) | 1 | 4750000 | 4750000
| 24 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 541756493
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 639272661.74
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с/Navigation period 15.05.-25.06