| Приложение № 8 |  |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН # на создание научно-технической продукции # на тему «Геолого-гидрогеологическое обоснование промышленной закачки подтоварных и сточных вод в отложения апт-альб-сеноманского комплекса на Майском месторождении Томской области. Проект промышленного размещения попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических нужд, на Майском нефтяном месторождении Томской области»

| № этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ начало, окончание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сбор информации. Предоставление Заказчику информационного отчета | 01.04.2026 17.04.2026 |
| 2 | Разработка документации «Геолого-гидрогеологическое обоснование промышленной закачки подтоварных и сточных вод в отложения апт-альб-сеноманского комплекса на Майском месторождении Томской области» и «Проекта промышленного размещения попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических нужд, на Майском нефтяном месторождении Томской области». Проведение НТС с заказчиком | 20.04.2026 11.06.2026 |
| 3 | Формирование отчета. Сдача отчета на геологическую экспертизу | 15.06.2026 31.07.2026 |
| 4 | Защита геологического проекта в ТКЗ | 03.08.2026 21.08.2026 |
| 5 | Согласование технического проекта в ТКР Центрсибнедра. | 24.08.2026 16.10.2026 |
| 6 | Оформление и сдача отчета Заказчику, в ФГБУ «Росгеолфонд» и Томский Филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» | 19.10.2026 30.12.2026 |

|  | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Дата |  | М.П. |