| Приложение № 8 |  |
| --- | --- |

| # КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН # На создание проектно-технологического документа на тему «Дополнение к проекту пробной эксплуатации Западно-Майского нефтяного месторождения Томской области» # (тендер № 53-2025) | # CALENDAR PLAN # for development of technological design document titled “Addendum to the Pilot Operation Project Design of West-Maiskoye oilfield of Tomsk region” # (tender No. 53-2025) |
| --- | --- |

| № этапа/ Stage No. | Наименование работ/ Name | Срок выполнения работ начало, окончание/ Timelines start, completion |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сбор и анализ геолого-геофизических данных, анализ качества материалов. Предоставление Заказчику информационного отчета / Gathering and analysis of G&G data, analysis of data quality. Providing information report. | 02.02.2026 24.02.2026 |
| 2 | Построение 3Д гидродинамической модели эксплуатационного объекта Западно-Майского месторождения. Расчет технологических показателей разработки с обоснованием технического и экономически рентабельного КИН. Предложения по обоснованию бурения разведочных и эксплуатационных скважин. *Защита на НТС Заказчика. / Construction of 3D hydrodynamic model of operational object of West-Maiskoye field. Calculation of technological development indicators with justification of technical and economically viable oil recovery factor. Proposals for justification of drilling of exploratory and development wells. *Defense at the scientific and technical meeting of the Client. | 25.02.2026 12.05.2026 |
| 3 | Подготовка отчета «Дополнение к проекту пробной эксплуатации Западно-Майского месторождения Томской области» для защиты в ГКЗ/ЦКР. *Защита на НТС Заказчика. / Preparation of the report for “Addendum to Pilot Operation Project Design of West-Maiskoye oilfield of Tomsk region” for technical and economic justification of oil recovery factors for defense in the Central Committee for Reserves. *Defense at the scientific and technical meeting of the Client. | 13.05.2026 03.07.2026 |
| 4 | Оформление и передача отчета на экспертизу в ГКЗ/ЦКР Роснедра / Preparation and submission of report for review at CCR of Rosnedra. | 06.07.2026 03.08.2026 |
| 5 | ** Сопровождение и защита в ГКЗ/ЦКР Роснедра согласно регламента. Получение положительного экспертного заключения. Получение согласованного протокола. / ** Support and defense in CCR of Rosnedra in accordance with the procedure. Obtaining of positive expert review conclusion. Receipt of approved protocol. | 04.08.2026 29.12.2026 |
| 6 | Оформление и сдача отчета Заказчику и в Фонды геологической информации. / Registration and submission of reports to the Client and to the Geological Information Funds | 30.12.2026 26.02.2027 |

* Проведение НТС по приемке этапа за 7 дней до окончания этапа / * MoM before 7 days the end of the stage.

** Регламентные сроки экспертизы и согласования проектной документации составляет до 3 календарных месяцев / ** Scheduled terms for the expert review and approval of the fast-track estimation of reserves and project design documents is 3 calendar months.

Должность	Подпись	Ф.И.О.

Дата		М.П.