## График
Приложение №3 к договору подряда № ./ Attachment #3 to the сontract #
СОГЛАСОВАНО/ CONCURRED |  |  | УТВЕРЖДАЮ/ APPROVED
Подрядчик / |  |  | Заказчик Генеральный директор/
General Director
ООО "Норд Империал"/ LLC Nord Imperial
________ |  |  | ____________А.В. Бакланов/ A.V. Baklanov
График распределения договорной цены по объекту «Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. Реконструкция. Монтаж резервных аппаратов воздушного охлаждения»
№ |  | Наименование работ (этапов работ) / Description of works (work stages) | Ед.изм./ MU | Объем scope | Общая стоимость в руб., без НДС / Total cost in RUB without VAT
1 |  | Мобилизация | комп./ set | 1
2 |  | Монтаж основания под АВО АС-202/1 | комп./ set | 1
3 |  | Монтаж основания под АВО АС-204/1 | комп./ set | 1
4 |  | Монтаж основания под АВО АС- 702/1 | комп./ set | 1
5 |  | Монтаж основания под АВО АС - 505/1 | комп./ set | 1
6 |  | Сборка и монтаж конструкций под АВО АС-202/1 | комп./ set | 1
7 |  | Сборка и монтаж конструкций под АВО АС-204/1 | комп./ set | 1
8 |  | Сборка и монтаж конструкций под АВО АС-702/1 | комп./ set | 1
9 |  | Сборка и монтаж конструкций под АВО АС-505/1 | комп./ set | 1
10 |  | Монтаж в проектное положение АВО АС-202/1 | шт | 1
11 |  | Монтаж в проектное положение АВО АС-204/1 | шт | 1
12 |  | Монтаж в проектное положение АВО АС-702/1 | шт | 1
13 |  | Монтаж в проектное положение АВО АС-505/1 | шт | 1
14 |  | Монтаж металлоконструкций эстакады к АВО АС-202/1 | комп./ set | 1
15 |  | Монтаж металлоконструкций эстакады к АВО АС-204/1 | комп./ set | 1
16 |  | Монтаж металлоконструкций эстакады к АВО АС-702/1 | комп./ set | 1
17 |  | Монтаж металлоконструкций эстакады к АВО АС-505/1 | комп./ set | 1
18 |  | Монтаж технологических трубопроводов (в том числе испытание) к АВО АС- 202/1 | комп./ set | 1
19 |  | Монтаж технологических трубопроводов (в том числе испытание) к АВО АС- 204/1 | комп./ set | 1
20 |  | Монтаж технологических трубопроводов (в том числе испытание) к АВО АС- 702/1 | комп./ set | 1
21 |  | Монтаж технологических трубопроводов (в том числе испытание) к АВО АС- 505/1 | комп./ set | 1
22 |  | Монтаж системы автоматизации (в том числе ПНР) АВО АС-202/1 | комп./ set | 1
23 |  | Монтаж системы автоматизации (в том числе ПНР) АВО АС-204/1 | комп./ set | 1
24 |  | Монтаж системы автоматизации (в том числе ПНР) АВО АС-702/1 | комп./ set | 1
25 |  | Монтаж системы автоматизации (в том числе ПНР) АВО АС-505/1 | комп./ set | 1
26 |  | Монтаж системы электроснабжения (в том числе ПНР) АВО АС -202/1 | комп./ set | 1
27 |  | Монтаж системы электроснабжения (в том числе ПНР) АВО АС -204/1 | комп./ set | 1
28 |  | Монтаж системы электроснабжения (в том числе ПНР) АВО АС -702/1 | комп./ set | 1
29 |  | Монтаж системы электроснабжения (в том числе ПНР) АВО АС -505/1 | комп./ set | 1
30 |  | Монтаж системы заземления и молниезащиты (в том числе ПНР) АВО АС-202/1 | комп./ set | 1
31 |  | Монтаж системы заземления и молниезащиты (в том числе ПНР) АВО АС-204/1 | комп./ set | 1
32 |  | Монтаж системы заземления и молниезащиты (в том числе ПНР) АВО АС-702/1 | комп./ set | 1
33 |  | Монтаж системы заземления и молниезащиты (в том числе ПНР) АВО АС-505/1 | комп./ set | 1
34 |  | Монтаж системы пожарной сигнализации (в том числе ПНР) | комп./ set | 1
35 |  | Благоустройство (укладка тротуапной плитки ) | м2 | 70
36 |  | Демобилизация | комп./ set | 1
Итого, руб. без НДС / Total, RUB without VAT |  |  |  |  | 0
НДС, руб. / VAT, RUB |  |  |  |  | 0
Итого, руб. с НДС / Total, RUB with VAT |  |  |  |  | 0
| Начальник ОКС и ПР Head of CC&PD Department |  | Холодчук Д.В./D.V. Kholodchuk